## Kế hoạch triển khai
Bước | Tên giai đoạn | Thời gian | Công việc chính | Ghi chú
1 | Phân tích yêu cầu | 1-2 tuần | - Xác định loại tài liệu, ngôn ngữ, quy mô - Định nghĩa chức năng chatbot | Dùng tools như Lucidchart để phác thảo
2 | Chuẩn bị dữ liệu | 2-4 tuần | - OCR (nếu cần) - Chunking văn bản - Xây dựng Vector DB | Tesseract, FAISS, Chroma
3 | Phát triển mô hình | 3-6 tuần | - Lựa chọn LLM (GPT-4/Llama-3) - Xây dựng RAG - Fine-tuning (nếu cần) | LangChain, Haystack
4 | Tích hợp hệ thống | 1-2 tuần | - Tích hợp API vào Slack/Teams - Xác thực người dùng | AWS/Azure cho cloud deployment
5 | Kiểm thử và đánh giá | 2-3 tuần | - Đo lường F1-score - Xử lý edge cases | Sử dụng dữ liệu QA test
6 | Triển khai & Bảo trì | Liên tục | - Cập nhật dữ liệu - Giám sát hiệu suất | Chi phí vận hành hàng tháng

## Chi phí triển khai
Hạng mục | Chi phí (USD) | Ghi chú
Phát triển ban đầu
Nhân lực | 5,000−15,000 | 3-5 người x 2-3 tháng
LLM | 0−5,000/tháng | Miễn phí (Llama-3) hoặc trả phí (GPT-4)
Vector Database | 100−500/tháng | Pinecone, AWS
OCR & Xử lý dữ liệu | 0−1,000 | Tesseract (miễn phí) / Adobe Acrobat (~$20/tháng)
Cloud Hosting | 200−1,000/tháng | Tùy server size (AWS EC2, Azure VM)
Vận hành hàng tháng
Bảo trì hệ thống | 500−2,000/tháng | Cập nhật dữ liệu, tối ưu hóa
API Calls (nếu dùng GPT) | $0.03/1k tokens | ~300−1,000/tháng tùy lượng truy vấn
Tổng dự kiến
Giai đoạn đầu (3-6 tháng) | 10,000−30,000
Hàng tháng | 500−3,000